## Sheet1
卫宁医务管理软件自动化测试一期
编写目的：
本计划一期工程为初步将整个自动化测试框架搭建起来，并且做到能够支撑整个考试培训模块的功能测试用例转自动化测试用例。 后续其他模块继续复用一期工程的关键词，并且根据各模块不同进行关键词微调或者新增。反复磨合，迭代从而适配整个系统。
项目进度计划：
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 前置任务 | 资源名称 | 说明
1 | 需求熟悉 | 0.5天 | 2019-10-31 | 2019-10-31
2 | 环境搭建 | 0.5天 | 2019-10-31 | 2019-10-31
3 | 目录结构 | 0.5天 | 2019-11-01 | 2019-11-01
4 | 编写原子关键词 | 0.5天 | 2019-11-01 | 2019-11-01
5 | 编写输入文本框关键词 | 1天 | 2019-11-04 | 2019-11-04
6 | 编写点击按钮关键词 | 1天 | 2019-11-05 | 2019-11-05
7 | 编写页面检查关键词 | 1天 | 2019-11-06 | 2019-11-06
8 | 编写弹出框点击关键词 | 1天 | 2019-11-07 | 2019-11-07
9 | 编写文件上传关键词 | 1天 | 2019-11-08 | 2019-11-08
10 | 编写文件下载关键词 | 1天 | 2019-11-11 | 2019-11-11
11 | 编写获取时间关键词 | 1天 | 2019-11-12 | 2019-11-12
12 | 编写执行sql关键词 | 1天 | 2019-11-13 | 2019-11-13
13 | 编写正式考试管理模块测试用例 | 1天 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 各复合关键词编写完成
14 | 编写考试人员管理模块测试用例 | 0.5天 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 各复合关键词编写完成
15 | 编写模拟考试管理模块测试用例 | 0.5天 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 各复合关键词编写完成
16 | 编写考试成绩管理模块测试用例 | 0.5天 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 各复合关键词编写完成
17 | 编写考试统计分析模块测试用例 | 0.5天 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 各复合关键词编写完成
18 | 编写考试题库管理模块测试用例 | 1天 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 各复合关键词编写完成
19 | 编写题目纠错管理模块测试用例 | 0.5天 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 各复合关键词编写完成
20 | 编写考试题型管理模块测试用例 | 0.5天 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 各复合关键词编写完成
21 | 预留2天解决各种风险以及其他事项 | 2天 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 穿插各子任务 |  | 各模块挑选1级(主线)用例共40条，优先实现1级用例
风险评估和预防：
序号 | 风险名称 | 风险描述 |  |  |  | 风险值 | 处理措施
1 | 关键词适配不准确 | 第一期关键词可能回出现适配不准确 |  |  |  | 2 | 在编写用例时，出现了进行调整关键词调整
2 | 自动化用例编写可能延期 | 编写考试培训自动化用例可能会出现因为第一期关键词覆盖度不够，导致出现部分用例需要去抓元素的情况 |  |  |  | 2 | 出现此情况进行关键词补充
3 | 部分关键词无法实现 | 可能会出现部分关键词无法实现，或者耗时太长，导致的进度延长 |  |  |  | 1 | 出现此情况只能反复进行调试。

## Sheet2
正式考试管理 | 模拟考试管理 | 考试人员管理 | 考试成绩管理 | 考试统计分析 | 考试题库管理 | 考试纠错管理 | 考试题型管理